## EXIGENCES
EXIGENCES
| N° | EXIGENCES Minimales
| 1 | Le projet sera réalisé sur le logiciel NetBeans
| 2 | Le projet sera codé grâce aux langages: html, css, javascript,bootstrap
| 3 | Le projet sera versioné sous Github
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
| N° | EXIGENCES Optionnelles
1
2
3
4
5
6

## PARTICIPANTS
PARTICIPANTS
| NOM | PRENOM | INITIALES
| Rossello | Goldie | GR
| Lebagousse | Gauthier | LG
| Rodrigue | Bastien | RB

## Estimation
Estimation du temps de réalisation des fonctions
| Pages | Description | TEMPS (mns) | REALISATEUR | APPROBATEUR
| Accueil | accueil du site (horraire) | 60 | GR | Client
| La carte | menu | 180 | GR | Client
| JS Commande | simulateur de commande | 180 | tous | Client
| Commande | architecture de la page | 120 | GL | Client
| Nous Contacter | map, tel, adresse, email, horraire | 60 | BR | Client
| Promotions | promotions occationnel | 60 | GL | Client
| Evenements | marriage, anniv',… | 60 | BR | Client
| La team | description de l'équipe | 120 | GL | Client
|  |  | Total estimé: | 840